## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Member Name | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Member Name | Notes
Header | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 100% | Chung Gia Bảo | 2026-10-23 | 22h 23-10 | 100% | Chung Gia Bảo
Carousel | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 100% | Chung Gia Bảo | 2026-10-23 | 22h 23-10 | 100% | Chung Gia Bảo
Solution | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 100% | Chung Gia Bảo | 2026-10-23 | 22h 23-10 | 100% | Chung Gia Bảo
Reputation | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 100% | Trần Văn Hạnh | 2026-10-23 | 22h 23-10 | 100% | Trần Văn Hạnh
Payments | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 100% | Trần Văn Hạnh | 2026-10-23 | 22h 23-10 | 100% | Trần Văn Hạnh
Accountability | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 100% | Trần Văn Hạnh | 2026-10-23 | 22h 23-10 | 100% | Trần Văn Hạnh
Customers | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 100% | Nguyễn Hoàng Minh Khoa | 2026-10-23 | 22h 23-10 | 100% | Nguyễn Hoàng Minh Khoa
Helping | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 100% | Nguyễn Hoàng Minh Khoa | 2026-10-23 | 22h 23-10 | 100% | Nguyễn Hoàng Minh Khoa
Footer | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 100% | Nguyễn Hoàng Minh Khoa | 2026-10-23 | 22h 23-10 | 100% | Nguyễn Hoàng Minh Khoa